## Planificación Detallada
FASE | TAREA | DURACIÓN (Sem.) | RESPONSABLES | ENTREGABLES CLAVE | ESTADO | SEMANAS
Fase 1: Inicio | Definición de Proyecto y Requerimientos | 1 | Venegas / Lobos | Documento RF y RNF | 100% | 1
Fase 1: Inicio | Investigación Tecnológica (APIs y Modelos) | 1 | Elias Lobos | Selección de API-Football | 100% | 1
Fase 1: Inicio | Diseño UI Prediktia (Mockups/Wireframes) | 1 | Max Venegas | Prototipos de interfaces | 100% | 2
Fase 1: Inicio | Definición de Estrategia e Investigación | 1 | Equipo | Documento de estrategia | 100% | 3
Fase 2: Desarrollo | Configuración de Base de Datos PostgreSQL | 1 | Elias Lobos | DB estructurada | 100% | 4
Fase 2: Desarrollo | Desarrollo Backend FastAPI e Integración API | 3 | Elias Lobos | API operativa y endpoints | 100% | 4-6
Fase 2: Desarrollo | Implementación Modelos (Poisson/Regresión) | 2 | Elias Lobos | Algoritmos de predicción | 100% | 6-7
Fase 2: Desarrollo | Desarrollo Frontend (Next.js + Tailwind) | 4 | Max Venegas | Interfaz funcional e integrada | 100% | 5-8
Fase 2: Desarrollo | Módulo Value Bets (Cálculo EV) | 1 | Equipo | Algoritmo de identificación de valor | 100% | 9
Fase 2: Desarrollo | Generador ACCA (Módulo de combinadas) | 1 | Equipo | Generador por nivel de riesgo | 100% | 10
Fase 3: Pruebas | Pruebas funcionales y de integración | 1 | Elias Lobos | Validación de módulos | 20% | 11
Fase 3: Pruebas | Control de Calidad (QA) y Stress Test | 1 | Equipo | Informe de Errores y Desempeño | 0% | 12
Fase 3: Pruebas | Corrección de errores y optimización | 1 | Max Venegas | Sistema depurado | 0% | 13
Fase 3: Pruebas | Validación del sistema (ROI e hitrate) | 1 | Equipo | Verificación de precisión | 0% | 14
Fase 4: Cierre | Documentación técnica y Manual de usuario | 1 | Equipo | Manuales y documentación | 0% | 15
Fase 4: Cierre | Finalización, Entrega y Presentación | 1 | Venegas / Lobos | Proyecto Final e Informe | 0% | 16

## Diagrama de Gantt
Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Inicio y Requerimientos
Investigación Tech
Diseño UI/UX
Estrategia
Base de Datos
Backend FastAPI
Modelos de Predicción
Frontend Next.js
Módulo Value Bets
Generador ACCA
Pruebas Integración
QA & QA Stress
Debugging
Validación ROI
Documentación
Entrega Final